## ガントチャート
サンプルチャート
プロジェクトのタイトル |  | [プロジェクトのタイトル] |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | [会社の名前]
プロジェクト マネージャー |  | [プロジェクト マネージャーの名前] |  |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2018-03-12
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | 期間 | タスク完了率 | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
[7 empty] | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[7 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | プロジェクトの概念化と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | オーナー名 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 第 1 週 金 to 第 2 週 火
1.1.1 | プロジェクト憲章の修正 | オーナー名 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: 第 2 週 水
1.2 | リサーチ | オーナー名 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: 第 2 週 水 to 第 3 週 水
1.3 | 予測計画 | オーナー名 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: 第 2 週 木 to 第 3 週 木
1.4 | ステークホルダー | オーナー名 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: 第 3 週 月 to 第 3 週 木
1.5 | ガイドライン | オーナー名 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: 第 3 週 火 to 第 3 週 木
1.6 | プロジェクトの開始 | オーナー名 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: 第 3 週 金
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標の設定 | オーナー名 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: 第 4 週 月 to 第 4 週 木
2.2 | 予算 | オーナー名 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: 第 4 週 金 to 第 5 週 金
2.3 | コミュニケーション計画 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
2.4 | リスク管理 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3 | プロジェクトの立ち上げと実施
3.1 | 進捗管理 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2 | KPI | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 監視 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 予測 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.3 | プロジェクトの更新 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | チャートの更新 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4 | プロジェクトの成果と管理
4.1 | プロジェクトの目的 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 高品質な成果物 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 作業量と費用の管理 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.4 | プロジェクトの成果 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%